附件1：校務基本資料庫114年9、10月填報作業流程

| 負責人/參與單位及人員 | 校內作業流程 | 校內訂定時程： 完成日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 註冊組長/教務處、研發處、人事室 | 校務基本資料庫填報會議資料下載 | 08月28日(四) | 雲科大訂定時程：8/21(二)填報說明會 |
| 註冊組長、教務長/教務處、研發處、人事室、電算中心 | 針對異動表冊提出校內教師填報表冊修正需求 | 08月27日(三) | - |
| 電算中心/教務處、研發處、人事室、電算中心 | 完成校內教師填報表冊修正 (校內教師填報系統) | 08月29日(五) | - |
| 註冊組長、教務長/各系所教師、各行政單位 | 校內教師填報系統、 技專校院校務基本資料庫 開始填報 | 09月01日(一) | 雲科大訂定時程： 9/1(一)上午9:00開始填報 |
| 註冊組長、教務長/各學術、行政單位 | 校內填表說明會議 | 09月04日(四) 10:00-12:00 | - |
| 教務長/行政單位主管、學術單位主管 | 校內會議-說明填表時程、作業流程、各單位分工表等細節事項 | 09月3日(三) | 9/3(三)業務會報 |
| 學術單位主管/各系所教師、助理 | 1.教師學術研究系統完成填表作業 2.學術單位完成審查(審查者需蓋章) | 09月23日(二) 09月25日(四) |  |
| 行政單位(教務處、學務處、總務處、研發處、人事室、圖書館、會計室、推廣教育中心、電算中心)/一審者(行政單位組長) | - 行政單位完成校務基本資料庫填表作業(填表者需蓋章) - 一審者完成第一階段審查(一審者需蓋章)且列印審查表送交二審者 | 10月07日(二) 10月09日(四) | - |
| 行政單位(教務處、學務處、總務處、研發處、人事室、圖書館、會計室、推廣教育中心、電算中心)/二審者(行政單位主管) | 二審者完成第二階段審查(二審者需蓋章)並列印填報表冊與繳交統計資料表電子檔，送交教務處註冊組 | 10月13日(一) | ※各填表單位請針對自行統計資料進行比較(圖表方式)及異常說明後，交由註冊組匯整。 |
| 教務長、註冊組長 | 三審者完成第三階段審查 (確認填報狀況、匯整填報統計資料) | 10月15日(三) | - |
| 教務長/行政單位主管、學術單位主管 | 召開檢核會議 (final指標統計、各單位報告填表內容) | 10月22日(三) 14:00-16:00(於校教評後召開) | ※各行政單位請針對所負責表冊進行報告說明 |
| 行政單位(教務處、學務處、總務處、研發處、人事室、圖書館、會計室、推廣教育中心、電算中心)/一審者(行政單位主管、組長)、二審者(各行政單位主管) | 完成修正 | 10月27日(一) | - |
| 註冊組長、教務長 | 完成校對 | 10月30日(四) | - |
| 註冊組長 | 填報結束(網站關閉) | 10月31日(五) | 雲科大訂定時程：10/31(五)下午5:00結束填報 |
| 學術單位/行政單位/註冊組 | 開放學校申請暨修正當期 及歷史資料 | 11月06日(四) 11月19日(三) | ※當期及歷史資料修正 ※校基庫資料應用單位通知修正 |
| 註冊組長 | 當期表冊併同修正表冊函文寄送 | 12月19日(五) | 雲科大訂定時程：12/19(五)下午5:00前寄出 |