附件1：校務基本資料庫115年3、4月填報作業流程

| 負責人/參與單位及人員 | 校內作業流程 | 校內訂定時程： 完成日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 註冊組長/教務處 | 參加校務基本資料庫填表說明會 | 2月5日(四) | 雲科大訂定時程：3/2(一)填報說明下載 |
| 註冊組長、教務長/教務處、研發處、人事室、電算中心 | 針對異動表冊提出校內系統修正需求 | 3月2日(一) | - |
| 註冊組長、教務長/各學術、行政單位 | 行政單位開始匯入既有資料(教師學術研究系統) | 3月2日(一) | - |
| 教務長/行政單位主管、學術單位主管 | 校內業務會報- 說明填表作業流程等細節事項 | 3月4日(三) | - |
| - 電算中心/教務處 - 註冊組長、教務長/各學術、行 政單位 | - 完成校內系統修正 - 行政單位完成既有資料匯入(教師學術研究系統) | 3月6日(五) | - |
| 註冊組長、教務長/各系所教師、各行政單位 | 開始填報(教師學術研究系統、技專校院校務基本資料庫) | 3月2日(一) | 雲科大訂定時程： 3月2日(一)上午9:00開始填報 |
| 註冊組長、教務長/各學術、行政單位 | 校內校務基本資料庫填表說明會議 | 2月25日(三) 10:00-12:00 | - |
| 學術單位主管/各系所教師、助理 | - 教師學術研究系統完成填表作業 - 學術單位完成審查(審查者需蓋章)且送各行政單位 | 1. 3月27日(五) 2. 3月31日(二) | - |
| 行政單位(教務處、學務處、總務處、研發處、人事室、圖書館、會計室、推廣教育中心、電算中心)/一審者(行政單位組長) | - 行政單位完成雲科大校務基本資料庫填表作業(填表者需蓋章) - 一審者完成第一階段審查(一審者需蓋章)且列印並送交二審者 | 1. 4月9日(四) 2. 4月10日(五) | - |
| 行政單位(教務處、學務處、總務處、研發處、人事室、圖書館、會計室、推廣教育中心、電算中心)/二審者(行政單位主管) | 1.二審者完成第二階段審查(二審者需蓋章) 且列印審核表送交教務處註冊組。 2. 一併繳交檢核會議用統計資料至教務處註冊組彙整 | 4月13日(一) | ※各填表單位請針對自行統計資料進行比較及異常說明後，交由註冊組匯整。 |
| 教務長、註冊組長 | 三審者完成第三階段審查 (確認填報狀況、匯整填報統計資料) | 4月16日(四) | - |
| 教務長/行政單位主管、學術單位主管 | 召開檢核會議 (final指標統計、各單位報告填表內容) | 4月23日(四) 12:00-14:00 | ※各行政單位請針對所負責表冊進行報告說明 |
| 行政單位(教務處、學務處、總務處、研發處、人事室、圖書館、會計室、推廣教育中心、電算中心)/一審者(行政單位主管、組長)、二審者(各行政單位主管) | 完成修正 | 4月27日(一) | - |
| 註冊組長、教務長 | 完成校對 | 4月29日(三) | - |
| 註冊組長 | 校務基本資料庫系統關閉 | 4月30日(四) | 雲科大訂定時程：4/30(四)下午5:00結束填報 |
| 學術單位/行政單位/註冊組 | 開放學校申請暨修正當期及歷史資料 | 5月07日(四) 5月20日(三) |  |
| 註冊組長 | 當期表冊併同修正表冊函文寄送 | 5月29日(五) | 雲科大訂定時程：5/29(五)17:00前寄出 |